## Planilha
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de projeto executivo da EEE e rede de recalque “ Ouro Branco”, na cidade de Sorocaba, por menor preço global.
PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | ANEXO II
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Referência | Valor Total (R$)
Recursos Humanos |  |  |  |  | 265761.2
Coordenador (1) | 120 | HORA | 485.93 | SABESP 74000002 | 58311.6
Engenheiro Sênior (1) | 160 | HORA | 332.59 | SABESP 74000003 | 53214.4
Engenheiro Pleno (Hidráulico/Elétrico/Mecânico) (1) | 160 | HORA | 221.63 | SABESP 74000004 | 35460.8
Engenheiro Civil Júnior (1) | 240 | HORA | 190.91 | SABESP 74000005 | 45818.4
Desenhista copista (1) | 400 | HORA | 73.64 | SABESP 74000018 | 29456
Auxiliar Técnico (1) | 240 | HORA | 68.61 | SABESP 74000009 | 16466.4
Secretária (1) | 240 | HORA | 112.64 | SABESP 74000077 | 27033.6
Recursos Materiais |  |  |  |  | 4751.68
Impressão A4 (monocromático) | 800 | UNIDADE | 0.45 | SABESP 74000082 | 360
Impressão A4 (colorido) | 200 | UNIDADE | 1.4 | SABESP 74000083 | 280
Plotagem colorida formato A1 em papel sulfite | 140 | UNIDADE | 5.95 | SABESP 74000095 | 833
Encadernações (espiral) | 14 | UNIDADE | 5 | SABESP 74000104 | 70
Refeição | 12 | UNIDADE | 45.39 | SABESP 74000113 | 544.68
Transporte ( Combustível / Veículo leve) | 3600 | KM | 0.74 | SABESP 74000574 | 2664
Serviços de Campo |  |  |  |  | 34320.69
Mobilização de equipes de sondagem | 5 | UNIDADE | 2308.45 | SABESP 74000383 | 11542.25
Sondagens e perfuração | 100 | METRO | 194.73 | SABESP 74000387 | 19473
Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 1 | HECTARE | 3305.44 | SABESP 74010008 | 3305.44
Sub-Total (R$) |  |  |  |  | 304833.57
Taxa BDI (%) |  |  | 21.15 |  | 64472.3001
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 369305.8701
Obs.: Preços unitários foram extraídos do Banco de Preços SABESP para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio – Setembro/2022
(1) = quantidade de profissionais de cada área que atuarão nos serviços contratados.
MEMORIAL JUSTIFICATIVO – QUANTIDADES
Recursos Humanos:
- Para o profissional "Coordenador" estimamos 1 profissional da área trabalhando 2 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 3 meses
- Para o profissional "Engenheiro Sênior" estimamos 1 profissional da área trabalhando 4 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 2 meses
- Para o profissional "Engenheiro Pleno" estimamos 1 profissional da área trabalhando 4 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 2 meses
- Para o profissional "Engenheiro Civil" estimamos 1 profissional da área trabalhando 4 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 3 meses
- Para o profissional "Desenhista" estimamos 1 profissional da área trabalhando 8 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 10 semanas
- Para o profissional "Auxiliar Técnico" estimamos 1 profissional da área trabalhando 4 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 3 meses
- Para o profissional "Secretária" estimamos 1 profissional da área trabalhando 4 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 3 meses
Recursos Materiais:
- Para a impressão em formato A4 (PB) estimamos aproximadamente 800 unidades, para a impressão em formato A4 (Colorido) estimamos aproximadamente 200 unidades, para a plotagem em formato A1 estimamos a quantidade de 140 unidades
- Estimamos que o presente projeto deverá conter 02 volumes de Levantamentos Topográficos / 02 volumes de anteprojetos da EEE e 02 volumes de anteprojetos da Rede de Recalque / 04 volumes do Projeto Executivo da EEE e 04 volumes do Projeto Executivo da Rede de Recalque
- Estimamos que 02 profissionais realizarão 01 visita quinzenal para tratar do projeto durante o período de 03 meses, totalizando 12 refeições
- Para o cálculo do transporte com veículo leve estimamos que serão realizadas 02 visitas mensais para tratar do projeto, durante o período de 03 meses, percorrendo cerca de 300 Km em cada trecho
Serviços de Campo
- Para os Serviços de Campo estimamos que será necessária a mobilização de 01 equipe de sondagem, durante 05 dias, para a execução de 10 furos de sondagem com a profundidade estimada de 10,00 m para cada uma, e também a execução de aproximadamente 1,00 Ha de levantamento planialtimétrico cadastral para a implantação da EEE e da Rede de Recalque

## Plan1
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
PROJETOS |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.53% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 4.47% | 6.31% | 5.92%
LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74% | 6.74% | 6.74%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.94% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.94% | 0.94% | 0.94%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.28% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.28% | 0.28% | 0.28%
RISCOS | 1% | 1% | 1.39% | 1.74% | 1% | 1% | 1%
TRIBUTOS | 5.65% | Conforme Legislação |  |  | 7.65% | 8.65% | 10.65%
PIS | 0.65% |  |  |  | -- | -- | -
COFINS | 3% |  |  |  | -- | -- | -
ISS | 2% | Conforme legislação municipal |  |  | -- | -- | -
[2] Desoneração (2%) |  | 0% OU 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
[2] BDI ADOTADO | 21.15% | 23.38% | 26.9% | 29.27% | 23.38% | 26.9% | 29.27%