## Table 1
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração do projeto executivo de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Sorocaba 2 (ETE-S2) através de procedimento licitatório do tipo menor preço global.
PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Referência | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 120 | HORA
Coordenador | 240 | HORA
Engenheiro Sênior | 960 | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico | 960 | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. | 960 | HORA
Engenheiro Júnior Civil | 1920 | HORA
Desenhista Projetista | 1920 | HORA
Auxiliar Técnico | 1920 | HORA
Secretária | 240 | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 120 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 120 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 10 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) | 6 | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens | 1 | UNIDADE
Sondagens e perfuração | 90 | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 1 | Hectare
Taxa BDI (%) |  |  | 21.15 | 21.15%
Total Geral (R$)
Obs.: Preços unitários foram extraídos da Base de Dados SINAPI – 06/2022 e SABESP – 03/2022.
Memorial Justificativo - Quantidades Recursos Humanos: - Para os profissionais Eng. Júnior, Desenheista Projetista e Auxiliar Técnico, estimamos 2 profissionais de cada área trabalhando 8 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 6 mêses que é a estimativa de prazo do contrato. - Para os profissionais Eng. Pleno Estrutural/Arqut., Eng. Pleno Hidráuliuco/Elétrico e Eng. Sênior, estimamos 1 profissional de cada área trabalhando 8 horas/dia, 5 dias/semana, 4 semanas/mês durante o período de 8 mêses que é a estimativa de prazo do contrato. - Para os profissionais Coordenador e Secretária, estimamos que cada profissional deve ter sua carga de trabalho como a quarta parte (25%) do Eng. Pleno. - Para o profissional Consultor estimamos que sua carga de trabalho deve ser a metade do Coordenador. Recursos Materiais: - Para a plotagem em formato A1 e A3 a quantidade de 120 unidades cada. - Estimamos que o presente projeto executivo deve conter cerca de 10 volumes encadernados. - Estimamos a locação de veículo leve com combustivel para que os técnicos envolvidos no projeto efetuem visitas técnicas na unidade existente e demais deslocamentos necessários para a conclusão dos serviços à serem elaborados pelo prazo total do contrato. Serviços de Campo: - Para os Serviços de Campo estimamos que serão necessário a mobilização de 3 equipes de sondagem para execução rápida das sondagens, a execução de aproximadamente 30.000,00 m2 (3 Hectares) de levantamento planialtimétrico cadastral que corresponde as áreas onde ocorreram intervenções na unidade existente e também a execução de sondagem em 6 locais diferentes com a profundidade estimada em até 15 metros de profundidade para cada local de sondagem.

## Table 2
PROJETOS PRELIMINARES
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 20 | HORA | 0
Coordenador | 20 | HORA | 0
Engenheiro Sênior | 60 | HORA | 0
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico | 50 | HORA | 0
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. | 90 | HORA | 0
Engenheiro Júnior Civil | 200 | HORA | 0
Desenhista Projetista | 80 | HORA | 0
Auxiliar Técnico | 180 | HORA | 0
Secretária | 20 | HORA | 0
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 10 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 10 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 1 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) | 1 | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens |  | UNIDADE |  | -
Sondagens e perfuração |  | METRO |  | -
Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 1 | Hectare
Total Geral (R$)
PROJETO ARQUITETÔNICO
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 10 | HORA
Coordenador | 10 | HORA
Engenheiro Sênior |  | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico |  | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. | 300 | HORA
Engenheiro Júnior Civil | 400 | HORA
Desenhista Projetista | 200 | HORA
Auxiliar Técnico | 100 | HORA
Secretária | 20 | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 10 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 10 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 1 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) | 1 | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens |  | UNIDADE
Sondagens e perfuração |  | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  | Hectare
Total Geral (R$)
PROJETO ESTRUTURAL/FUNDAÇÃO
| Quantidade | Unidade | Valor Unit.
Recursos Humanos
Consultor Externo | 20 | HORA
Coordenador | 20 | HORA
Engenheiro Sênior | 400 | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico |  | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. | 500 | HORA
Engenheiro Júnior Civil | 800 | HORA
Desenhista Projetista | 250 | HORA
Auxiliar Técnico | 150 | HORA
Secretária |  | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 25 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 25 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 1 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) | 1 | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens | 1 | UNIDADE
Sondagens e perfuração | 90 | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  | Hectare
Total Geral (R$)
PROJETO ELÉTRICO/INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 10 | HORA
Coordenador | 40 | HORA
Engenheiro Sênior | 120 | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico | 330 | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. |  | HORA
Engenheiro Júnior Civil |  | HORA
Desenhista Projetista | 500 | HORA
Auxiliar Técnico | 500 | HORA
Secretária |  | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 25 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 25 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 2 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) | 1 | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens |  | UNIDADE
Sondagens e perfuração |  | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  | Hectare
Total Geral (R$)
PROJETO HIDRO-MECÂNICO
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 10 | HORA
Coordenador | 40 | HORA
Engenheiro Sênior | 120 | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico | 330 | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. |  | HORA
Engenheiro Júnior Civil |  | HORA
Desenhista Projetista | 500 | HORA
Auxiliar Técnico | 500 | HORA
Secretária |  | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 25 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 25 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 2 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) | 1 | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens |  | UNIDADE
Sondagens e perfuração |  | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  | Hectare
Total Geral (R$)
PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 10 | HORA
Coordenador | 40 | HORA
Engenheiro Sênior | 120 | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico | 150 | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. |  | HORA
Engenheiro Júnior Civil |  | HORA
Desenhista Projetista | 290 | HORA
Auxiliar Técnico | 290 | HORA
Secretária |  | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 20 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 20 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 1 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) | 1 | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens |  | UNIDADE
Sondagens e perfuração |  | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  | Hectare
Total Geral (R$)
ORÇAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 10 | HORA
Coordenador | 40 | HORA
Engenheiro Sênior | 120 | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico | 100 | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. | 70 | HORA
Engenheiro Júnior Civil | 470 | HORA
Desenhista Projetista | 100 | HORA
Auxiliar Técnico | 200 | HORA
Secretária | 120 | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) |  | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) | 5 | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 1 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) |  | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens |  | UNIDADE
Sondagens e perfuração |  | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  | Hectare
Total Geral (R$)
ENTREGA FINAL/LICENCIAMENTOS
| Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total (R$)
Recursos Humanos
Consultor Externo | 30 | HORA
Coordenador | 30 | HORA
Engenheiro Sênior | 20 | HORA
Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico |  | HORA
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. |  | HORA
Engenheiro Júnior Civil | 50 | HORA
Desenhista Projetista |  | HORA
Auxiliar Técnico |  | HORA
Secretária | 80 | HORA
Recursos Materiais
Plotagem A1 (pb ou color) | 5 | UNIDADE
Plotagem A3 (pb ou color) |  | UNIDADE
Encadernações (espiral) | 1 | UNIDADE
Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) |  | MÊS
Serviços de Campo
Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens |  | UNIDADE
Sondagens e perfuração |  | METRO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  | Hectare
Total Geral (R$)

## Table 4
RESUMO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJETOS PRELIMINARES
PROJETO ARQUITETÔNICO/URBANÍSTICO/VIÁRIO |  |  |  | 0
PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
PROJETO ELÉTRICO/INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO |  |  |  | 0
PROJETO HIDRO-MECÂNICO |  |  |  | 0
PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0
ORÇAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES GERAIS |  |  |  | 0
ENTREGA FINAL E PACOT. TÉCNICO P/ LICENCIAMENTOS |  |  |  | 0
SUB_TOTAL (R$) |  |  |  | 0
Taxa de BDI (%) |  | 21.15 |  | 0 |  |  |  | 21.15%
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Mês 1 |  | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
1 | PROJETOS PRELIMINARES (RT1)
2 | PROJETO ARQUITETÔNICO/URBANÍSTICO/VIÁRIO
3 | PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO
4 | PROJETO ELÉTRICO/INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO
5 | PROJETO HIDRO-MECÂNICO
6 | PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL/ INCÊNDIO
7 | ORÇAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES GERAIS/ MEMORIAL DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO
8 | ENTREGA FINAL E PACOT. TÉCNICO P/ LICENCIAMENTOS

## Table 5
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE B.D.I.
SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
GRUPO | DESPESAS INDIRETAS | PERCENTUAL
A | Despesas Indiretas
A.1 | Administração central | 3.5%
A.2 | Despesas financeiras | 1%
A.3 | Seguros, Riscos e Garantias | 1.1%
Total do Grupo A |  | 5.6%
GRUPO | BENEFÍCIOS | PERCENTUAL
B | Bonificação
B.1 | Lucro | 9.9%
Total do Grupo B |  | 9.9%
GRUPO | IMPOSTOS | PERCENTUAL
C | Impostos
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | COFINS | 3%
C.3 | ISS - Sorocaba | 2%
Total do Grupo C |  | 5.65%
TOTAL TAXA DE B.D.I. |  | 21.15%
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO |  | TC 025.990/2008-2
Demarcação dos valores utilizados para a composição do BDI